## monitoramento e métricas
IDENTIFICADOR DA TAREFA | TÍTULO DA TAREFA | SPRINT | PLANNING POKER(homem-hora) | Gasto (PLANEJADO) | SPRINT(REAL) | HORAS GASTAS(REAL) | Gasto (REAL) | CONCLUSÃO | DATA DE INÍCIO | DATA DE CONCLUSÃO | RESPONSÁVEL |  |  |  | Valor do q foi planejado |  | Valor planejado do q foi feito |  | Quanto custou tudo que foi feito | EV/AC | EV - AV | EV/PV
[12 empty] | Sprints |  | PV-parcial | PV | EV-parcial | EV | AC-parcial | AC | CPI | CV | SPI
Elaboração e início do projeto | [11 empty] | 2/9 - 16/9 | sprint 1 | 540 | 540 | 540 | 540 | 585 | 585 | 0.92308 | -45 | 1
1 | Escolher canais de comunicação | 1 | 2 | 30 | 1 | 2 | 30 | DONE | 2022-09-02 | 2022-09-02 | Todos | 16/9-30/9 (entrega 1) | sprint 2 | 795 | 1335 | 585 | 1125 | 840 | 1425 | 0.78947 | -300 | 0.8427
2 | Definir os papéis da equipe | 1 | 4 | 60 | 1 | 4 | 60 | DONE | 2022-09-03 | 2022-09-03 | Todos | 7/10 - 21/10 | sprint 3 | 735 | 2070 | 120 | 1245 | 120 | 1545 | 0.80583 | -300 | 0.60145
3 | Definir o escopo do produto | 1 | 2 | 30 | 1 | 3 | 45 | DONE | 2022-09-03 | 2022-09-08 | Eduardo | 21/10 - 04/11 | sprint 4 | 210 | 2280 | 420 | 1665 | 495 | 2040 | 0.81618 | -375 | 0.73026
4 | Especificar regras do war | 1 | 2 | 30 | 1 | 3 | 45 | DONE | 2022-09-09 | 2022-09-11 | Eduardo | 04/11 - 18/11 (entrega 2) | sprint 5 | 960 | 3240 | 570 | 2235 | 600 | 2640 | 0.84659 | -405 | 0.68981
5a | Especificar requisitos funcionais | 1 | 3 | 45 | 1 | 2 | 30 | DONE | 2022-09-12 | 2022-09-14 | Pedro | 18/11 - 30/11 (entrega 3) | sprint 6 | 705 | 3945 | 885 | 3120 | 765 | 3405 | 0.9163 | -285 | 0.79087
5b | Especificar requisitos não funcionais | 1 | 3 | 45 | 1 | 3 | 45 | DONE | 2022-09-12 | 2022-09-14 | Pedro
5c | Especificar requisitos funcionais do software | 1 | 3 | 45 | 1 | 3 | 45 | DONE |  |  | Pedro
6 | Definir a arquitetura do software | 1 | 3 | 45 | 1 | 3 | 45 | DONE |  |  | Todos
7 | Construir EAP do projeto | 1 | 6 | 90 | 1 | 8 | 120 | DONE | 2022-09-12 | 2022-09-19 | Pedro/Gabriel
8 | Calcular estimativas de esforço usando APF baseada na EAP | 2 | 3 | 45 | 2 | 4 | 60 | DONE | 2022-09-19 | 2022-09-23 | Gabriel
9 | Calcular estimativas de esforço usando COCOMO | 2 | 3 | 45 | 2 | 3 | 45 | DONE | 2022-09-19 | 2022-09-23 | Gabriel
10 | Fazer gráfico de Gantt e cronograma do projeto | 2 | 2 | 30 | 2 | 6 | 90 | DONE | 2022-09-24 | 2022-09-27 | Pedro/Lucas
11 | Fazer análise do CPM do projeto | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | 30 | DONE | 2022-09-24 | 2022-09-27 | Lucas
12 | Definir orçamento do projeto | 2 | 2 | 30 | 2 | 4 | 60 | DONE | 2022-09-23 | 2022-09-23 | Eduardo
13 | Calcular exposição de riscos | 2 | 3 | 45 | 2 | 3 | 45 | DONE | 2022-09-15 | 2022-09-18 | Eduardo
14 | Mitigar os riscos de maior relevancia | 2 | 3 | 45 | 2 | 3 | 45 | DONE | N/A | 2022-11-24 | Lucas
15a | Monitorar os riscos 1 | 2 | 4 | 60 | 2 | 5 | 75 | DONE | N/A | 2022-11-24
15b | Monitorar os riscos 2 | 5 | 4 | 60 | 5 | 4 | 60 | DONE
15c | Monitorar os riscos 3 | 6 | 4 | 60 | 6 | 3 | 45 | DONE
16 | Calcular SPI 1 | 2 | 2 | 30 | 2 | 6 | 90 | DONE | N/A | 2022-11-24
16 | Calcular SPI 2 | 5 | 2 | 30 | 5 | 6 | 90 | DONE | N/A | 2022-11-24
16 | Calcular SPI 3 | 6 | 2 | 30 | 6 | 3 | 45 | DONE | N/A | 2022-11-24
17 | Calcular CPI 1 | 2 | 2 | 30 | 2 | 6 | 90 | DONE | N/A | 2022-11-24
17 | Calcular CPI 2 | 5 | 2 | 30 | 5 | 6 | 90 | DONE | N/A | 2022-11-24
17 | Calcular CPI 3 | 6 | 2 | 30 | 6 | 3 | 45 | DONE | N/A | 2022-11-24
18 | Apresentação 1 | 2 | 5 | 75 | 2 | 5 | 75 | DONE | 2022-09-21 | 2022-09-23 | Todos
19 | Apresentação 2 | 5 | 5 | 75 | 5 | 4 | 60 | DONE | 2022-11-07 | 2022-11-09
20 | Apresentação 3 | 6 | 5 | 75 | 6 | 4 | 60 | DONE | 2022-11-23 | 2022-11-25
21a | Reunião 1 | 1 | 4 | 60 | 1 | 4 | 60 | DONE
21b | Reunião 2 | 1 | 4 | 60 | 1 | 4 | 60 | DONE
21c | Reunião 3 | 2 | 4 | 60 | 2 | 5 | 75 | DONE
21d | Reunião 4 | 2 | 4 | 60 | 2 | 4 | 60 | DONE
21e | Reunião 5 | 3 | 4 | 60 | 3 | 4 | 60 | DONE | N/A | N/A | Todos
21f | Reunião 6 | 3 | 4 | 60 | 3 | 4 | 60 | DONE
21g | Reunião 7 | 4 | 4 | 60 | 4 | 4 | 60 | DONE
21h | Reunião 8 | 4 | 4 | 60 | 4 | 4 | 60 | DONE
21i | Reunião 9 | 5 | 4 | 60 | 5 | 4 | 60 | DONE
21j | Reunião 10 | 5 | 4 | 60 | 5 | 4 | 60 | DONE
21k | Reunião 11 | 6 | 4 | 60 | 6 | 4 | 60 | DONE
22 | Levantar referências de design | 2 | 4 | 60 | 4 | 8 | 120 | DONE | 2022-09-27 | 2022-09-30 | Pedro/Gabriel
23 | Implementar itens do menu | 2 | 5 | 75 | 4 | 6 | 90 | DONE | 2022-09-27 | 2022-09-29 | Lucas
24 | Gerar tabuleiro com mapa mundi | 2 | 5 | 75 | 4 | 5 | 75 | DONE | 2022-09-27 | 2022-09-30 | Eduardo
25 | Gerar fronteiras dos territórios | 3 | 6 | 90 | 4 | 6 | 90 | DONE |  |  | Gabriel
26 | Implementar atributos dos territórios | 3 | 3 | 45 | 6 | 3 | 45 | DONE | 2022-09-30 | 2022-10-05
27 | Implementar seleção de dificuldade | 3 | 1.5 | 22.5 | - | - | - | - | 2022-09-30 | 2022-10-02
28 | Implementar escolha de cor do exército | 3 | 1.5 | 22.5 | - | - | - | - | 2022-09-30 | 2022-10-03
29 | Implementar distribuição inicial de territorios e objetivos | 3 | 13 | 195 | 5 | 8 | 120 | DONE | 2022-10-03 | 2022-10-07 | Pedro
30 | Implementar distribuição de tropas | 3 | 8 | 120 | 6 | 5 | 75 | DONE | 2022-10-08 | 2022-10-12
31 | Implementar menu do jogador humano | 3 | 8 | 120 | 5 | 8 | 120 | DONE | 2022-10-08 | 2022-10-18 | Pedro
32 | Implementar decisão de distribuição de tropas (IA random) | 4 | 3 | 45 | 6 | 3 | 45 | DONE | 2022-10-19 | 2022-10-24
33 | Implementar decisão de ataque (IA random) | 4 | 3 | 45 | 6 | 2 | 30 | DONE | 2022-10-19 | 2022-10-24
34 | Implementar decisão de distribuição de tropas (IA normal) | 5 | 11 | 165 | - | - | - | - | 2022-10-25 | 2022-11-08
35 | Implementar decisão de ataque (IA normal) | 5 | 11 | 165 | - | - | - | - | 2022-10-25 | 2022-11-08
36 | Implementar logica de proximo jogador (turno) | 5 | 8 | 120 | 6 | 8 | 120 | DONE | 2022-11-08 | 2022-11-12
37 | Implementar a verificação de fim de jogo | 5 | 2 | 30 | 6 | 1 | 15 | DONE | 2022-11-08 | 2022-11-12
38 | Implementar testes para aceitação da interface | 5 | 15 | 225 | - | - | - | - | 2022-11-13 | 2022-11-16
39 | Implementar testes de aceitação para as regras de jogo | 6 | 15 | 225 | 6 | 12 | 180 | DONE | 2022-11-17 | 2022-11-20
40 | Implementar testes de aceitação da IA | 6 | 15 | 225 | - | - | - | - | 2022-11-21 | 2022-11-24
|  |  | 267 | 4005 |  |  | 0 |  |  |  | 4005

## gráfico
GRÁFICO DE GANTT
TÍTULO DO PROJETO | [7 empty] | NOME DA EMPRESA |  |  |  |  | [Nome da empresa]
GERENTE DO PROJETO | [7 empty] | DATA |  |  |  |  | 6617536
IDENTIFICADOR DA TAREFA | TÍTULO DA TAREFA | PLANNING POKER(homem-hora) | HORAS GASTAS | CONCLUSÃO | DATA DE INÍCIO | DATA DE CONCLUSÃO | RESPONSÁVEL | SETEMBRO | [28 empty] | OUTUBRO | [26 empty] | NOVENBRO | [29 empty] | DEZEMBRO
[8 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S
Elaboração e início do projeto
1 | Escolher canais de comunicação | 2 | 2 | DONE | 2022-09-02 | 2022-09-02 | Todos
2 | Definir os papéis da equipe | 4 | 4 | DONE | 2022-09-03 | 2022-09-03 | Todos
3 | Definir o escopo do produto | 2 | 3 | DONE | 2022-09-03 | 2022-09-08 | Gabriel
4 | Especificar regras do war | 2 | 3 | DONE | 2022-09-09 | 2022-09-11 | Gabriel
5a | Especificar requisitos funcionais | 3 | 2 | DONE | 2022-09-12 | 2022-09-14 | Pedro
5b | Especificar requisitos não funcionais | 3 | 3 | DONE | 2022-09-12 | 2022-09-14 | Pedro
5c | Especificar requisitos funcionais do software | 3 | 3 | DONE |  |  | Pedro
6 | Definir a arquitetura do software | 3 | 3 | DONE |  |  | Todos
7 | Construir EAP do projeto | 6 | 8 | DONE | 2022-09-12 | 2022-09-19 | Pedro/Gabriel
8 | Calcular estimativas de esforço usando APF baseada na EAP | 3 | 4 | DONE | 2022-09-19 | 2022-09-23 | Gabriel
9 | Calcular estimativas de esforço usando COCOMO | 3 | 3 | DONE | 2022-09-19 | 2022-09-23 | Gabriel
10 | Fazer gráfico de Gantt e cronograma do projeto | 2 | 6 | DONE | 2022-09-24 | 2022-09-27 | Pedro/Lucas
11 | Fazer análise do CPM do projeto | 2 | 2 | DONE | 2022-09-24 | 2022-09-27 | Lucas
12 | Definir orçamento do projeto | 2 | 4 | DONE | 2022-09-23 | 2022-09-23 | Pedro
13 | Calcular exposição de riscos | 3 | 3 | DONE | 2022-09-15 | 2022-09-18 | Lucas
14 | Mitigar os riscos de maior relevancia | 3 | 3 | DONE | N/A | 2022-11-24 | Lucas
15a | Monitorar os riscos 1 | 4 | 5 | DONE | N/A | 2022-11-24 | Lucas
15b | Monitorar os riscos 2 | 4 | 4 | DONE |  |  | Lucas
15c | Monitorar os riscos 3 | 4 |  |  |  |  | Lucas
16 | Calcular SPI 1 | 2 | 6 | DONE | N/A | 2022-11-24 | Pedro
16 | Calcular SPI 2 | 2 | 6 | DONE |  |  | Pedro
16 | Calcular SPI 3 | 2 |  |  |  |  | Gabriel
17 | Calcular CPI 1 | 2 | 6 | DONE | N/A | 2022-11-24 | Pedro
17 | Calcular CPI 2 | 2 | 6 | DONE |  |  | Pedro
17 | Calcular CPI 3 | 2 |  |  |  |  | Gabriel
18 | Apresentação 1 | 5 | 5 | DONE | 2022-09-21 | 2022-09-23 | Todos
19 | Apresentação 2 | 5 |  |  | 2022-11-07 | 2022-11-09 | Todos
20 | Apresentação 3 | 5 |  |  | 2022-11-23 | 2022-11-25 | Todos
21a | Reunião 1 | 4 | 4 | DONE | N/A | N/A | Todos
21b | Reunião 2 | 4 | 4 | DONE |  |  | Todos
21c | Reunião 3 | 4 | 5 | DONE |  |  | Todos
21d | Reunião 4 | 4 | 4 | DONE |  |  | Todos
21e | Reunião 5 | 4 | 4 | DONE |  |  | Todos
21f | Reunião 6 | 4 | 4 | DONE |  |  | Todos
21g | Reunião 7 | 4 | 4 | DONE |  |  | Todos
21h | Reunião 8 | 4 | 4 | DONE |  |  | Todos
21i | Reunião 9 | 4 | 4 | DONE |  |  | Todos
21j | Reunião 10 | 4 |  |  |  |  | Todos
21k | Reunião 11 | 4 |  |  |  |  | Todos
22 | Levantar referências de design | 4 | 8 | DONE | 2022-09-27 | 2022-09-30 | Pedro/Gabriel
23 | Implementar itens do menu | 5 | 6 | DONE | 2022-09-27 | 2022-09-29 | Lucas
24 | Gerar tabuleiro com mapa mundi | 5 | 5 | DONE | 2022-09-27 | 2022-09-30 | Gabriel
25 | Gerar fronteiras dos territórios | 6 | 6 | DONE | 2022-09-30 | 2022-10-05 | Gabriel
26 | Implementar atributos dos territórios | 3 |  |  | 2022-09-30 | 2022-10-05 | Pedro
27 | Implementar seleção de dificuldade | 1.5 |  |  | 2022-09-30 | 2022-10-02 | -
28 | Implementar escolha de cor do exército | 1.5 |  |  | 2022-09-30 | 2022-10-03 | -
29 | Implementar distribuição inicial de territorios e objetivos | 13 | 8 | DONE | 2022-10-03 | 2022-10-07 | Pedro
30 | Implementar distribuição de tropas | 8 |  |  | 2022-10-08 | 2022-10-12 | Pedro/Lucas
31 | Implementar menu do jogador humano | 8 | 8 | DONE | 2022-10-08 | 2022-10-18 | Pedro
32 | Implementar decisão de distribuição de tropas (IA random) | 3 |  |  | 2022-10-19 | 2022-10-24 | Gabriel
33 | Implementar decisão de ataque (IA random) | 3 |  |  | 2022-10-19 | 2022-10-24 | Gabriel
34 | Implementar decisão de distribuição de tropas (IA normal) | 11 |  |  | 2022-10-25 | 2022-11-08 | -
35 | Implementar decisão de ataque (IA normal) | 11 |  |  | 2022-10-25 | 2022-11-08 | -
36 | Implementar logica de proximo jogador (turno) | 8 |  |  | 2022-11-08 | 2022-11-12 | Lucas
37 | Implementar a verificação de fim de jogo | 2 |  |  | 2022-11-08 | 2022-11-12 | Gabriel
38 | Implementar testes para aceitação da interface | 15 |  |  | 2022-11-13 | 2022-11-16 | -
39 | Implementar testes de aceitação para as regras de jogo | 15 |  |  | 2022-11-17 | 2022-11-20 | Gabriel/Lucas
40 | Implementar testes de aceitação da IA | 15 |  |  | 2022-11-21 | 2022-11-24 | -
|  | 267 |  |  |  |  | 4005