## Gráfico de Gantt
GRÁFICO DE GANTT
TÍTULO DO PROJETO | [5 empty] | NOME DA EMPRESA |  |  |  |  | [Nome da empresa]
GERENTE DO PROJETO | [5 empty] | DATA |  |  |  |  | 6617536
TÍTULO DA TAREFA |  | PLANNING POKER(homem-hora) | DATA DE INÍCIO | DATA DE CONCLUSÃO | RESPONSÁVEL | SETEMBRO | [28 empty] | OUTUBRO | [26 empty] | NOVENBRO | [29 empty] | DEZEMBRO
[6 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S
Elaboração e início do projeto
| Escolher canais de comunicação | 0.5 | 2022-09-02 | 2022-09-02
| Definir os papéis da equipe | 0.5 | 2022-09-02 | 2022-09-02
| Definir o escopo do produto | 2 | 2022-09-02 | 2022-09-08
| Especificar regras do war | 2 | 2022-09-09 | 2022-09-11
| Especificar requisitos funcionais | 3 | 2022-09-12 | 2022-09-14
| Especificar requisitos não funcionais | 3 | 2022-09-12 | 2022-09-14
| Construir EAP do projeto | 2 | 2022-09-12 | 2022-09-19
| Calcular estimativas de esforço usando APF baseada na EAP | 3 | 2022-09-19 | 2022-09-23
| Calcular estimativas de esforço usando COCOMO | 3 | 2022-09-19 | 2022-09-23
| Fazer gráfico de Gantt e cronograma do projeto | 2 | 2022-09-24 | 2022-09-27
| Fazer análise do CPM do projeto | 1 | 2022-09-24 | 2022-09-27
| Definir orçamento do projeto | 1 | 2022-09-23 | 2022-09-23
| Calcular exposição de riscos | 3 | 2022-09-15 | 2022-09-18
| Mitigar os riscos de maior relevancia | 1 | N/A | 2022-11-24
| Monitorar os riscos do momento atual do projeto | 13 | N/A | 2022-11-24
| Calcular SPI | 5 | N/A | 2022-11-24
| Calcular CPI | 5 | N/A | 2022-11-24
| Apresentação 1 | 0.5 | 2022-09-21 | 2022-09-23
| Apresentação 2 | 0.5 | 2022-11-07 | 2022-11-09
| Apresentação 3 | 0.5 | 2022-11-23 | 2022-11-25
| Reunioes e Alinhamentos |  | N/A | 2022-11-24
| Reunioes e Alinhamentos | 13 | N/A | N/A
| Levantar referências de design | 2 | 2022-09-27 | 2022-09-30 | Pedro
| Implementar itens do menu | 1 | 2022-09-27 | 2022-09-29 | Lucas
| Gerar tabuleiro com mapa mundi | 5 | 2022-09-27 | 2022-09-30 | Eduardo/Pedro
| Lógica das cartas | 5 | 2022-09-30 | 2022-10-05 | Gabriel/Lucas
| Implementar atributos dos territórios | 0.5 | 2022-09-30 | 2022-10-05
| Implementar seleção de dificuldade | 0.5 | 2022-09-30 | 2022-10-02
| Implementar escolha de cor do exército | 0.5 | 2022-09-30 | 2022-10-03
| Implementar distribuição inicial de territorios e objetivos | 13 | 2022-10-03 | 2022-10-07
| Implementar distribuição de tropas | 8 | 2022-10-08 | 2022-10-12
| Implementar menu do jogador humano | 8 | 2022-10-08 | 2022-10-18
| Implementar decisão de distribuição de tropas (IA random) | 2 | 2022-10-19 | 2022-10-24
| Implementar decisão de ataque (IA random) | 2 | 2022-10-19 | 2022-10-24
| Implementar decisão de distribuição de tropas (IA normal) | 10.5 | 2022-10-25 | 2022-11-08
| Implementar decisão de ataque (IA normal) | 10.5 | 2022-10-25 | 2022-11-08
| Implementar logica de proximo jogador (turno) | 8 | 2022-11-08 | 2022-11-12
| Implementar a verificação de fim de jogo | 1 | 2022-11-08 | 2022-11-12
| Implementar testes para aceitação da interface | ? | 2022-11-13 | 2022-11-16
| Implementar testes de aceitação para as regras de jogo | ? | 2022-11-17 | 2022-11-20
| Implementar testes de aceitação da IA | ? | 2022-11-21 | 2022-11-24