## Estimativa de esforço
Tarefa | Pontos | KLOC | Data começo | Status | Data Fim
Jogo War | 13427.5446 |  | 2022-09-02 | Doing
Escolher canais de comunicação | 10 |  | 2022-09-02 | Done | 2022-09-02
Definir os papéis da equipe | 30 |  | 2022-09-09 | Done | 2022-09-09
Definir o escopo do produto | 50 |  | 2022-09-11 | Done | 2022-09-11
Especificar requisitos funcionais | 80 |  | 2022-09-18 | Doing | 2022-09-25
Especificar regras do war | 50 |  | 2022-09-18 | Done | 2022-09-18
Especificar requisitos não funcionais | 80 |  | 2022-09-18 | Doing | 2022-09-25
Analisar requisitos | 210 |  | 2022-09-18 | Doing | 2022-09-25
Definir Arquitetura do software | 80 |  | 2022-09-25 | Todo | 2022-09-25
Calcular estimativas de esforço usando COCOMO | 30 |  | 2022-09-24 | Todo | 2022-09-24
Calcular estimativas de esforço usando APF baseada na EAP | 20 |  | 2022-09-24 | Todo | 2022-09-24
Estimar esforço e duração do projeto | 50 |  | 2022-09-24 | Done | 2022-09-24
Construir EAP do projeto | 80 |  | 2022-09-18 | Done | 2022-09-18
Fazer gráfico de Gantt do projeto | 30 |  |  | Todo
Fazer análise do CPM do projeto | 20 |  |  | Todo
Realizar estimativa do cronograma do projeto | 50 |  |  | Todo
Definir orçamento do projeto | 20 |  |  | Todo
Calcular exposição de riscos |  |  |  | Todo
Calcular SPI |  |  |  | Todo
Calcular CPI |  |  |  | Todo
Gerenciar riscos do projeto | 0 |  |  | Todo
Apresentações (3 apresentações) | 210 |  |  | Todo
Reuniões de grupo (11 reuniões) | 550 |  |  | Todo
Planejamento | 1390 |  | 2022-09-02 | Doing
Implementar seleção de dificuldade das IAs | 239.8654 | 50 |  | Todo
Implementar itens do menu | 239.8654 | 50 |  | Todo
Implementar menu | 479.7309 |  |  | Todo
Levantar referências de design | 30 |  |  | Todo
Gerar tabuleiro com mapa mundi | 521.3402 | 100 |  | Todo
Implementar escolha de cor do exército | 135.3621 | 30 |  | Todo
Implementar tabuleiro | 686.7023 |  |  | Todo
Implementar distribuição inicial de cartas | 135.3621 | 30 |  | Todo
Implementar condição de vitória/derrota | 39.5477 | 10 |  | Todo
Implementar fim de turno | 85.9557 | 20 |  | Todo
Implementar distribuição de tropas | 135.3621 | 30 |  | Todo
Desenvolver lógica de turnos | 260.8655 |  |  | Todo
Implementar máquina de regras | 396.2276 |  |  | Todo
Implementar decisão de distribuição de tropas | 85.9557 | 20 |  | Todo
Implementar decisão de ataque | 85.9557 | 20 |  | Todo
Implementar IA aleatória | 171.9115 |  |  | Todo
Implementar decisão de distribuição de tropas | 1784.4199 | 300 |  | Todo
Implementar decisão de ataque | 1784.4199 | 300 |  | Todo
Implemetar IA com grau de inteligência | 3568.8398 |  |  | Todo
Implementar IA | 3740.7513 |  |  | Todo
Implementar menu do jogador humano | 521.3402 | 100 |  | Todo
Implementar jogador | 11743.5941 |  |  | Todo
Gerar fronteiras dos territórios | 521.3402 | 100 |  | Todo
Implementar atributos dos territórios | 85.9557 | 20 |  | Todo
Implementar território | 607.296 |  |  | Todo
Desenvolvimento | 10859.502 |  |  | Todo
Implementar testes para aceitação da interface | 521.3402 | 100 |  | Todo
Implementar testes de aceitação para as regras de jogo | 135.3621 | 30 |  | Todo
Implementar testes de aceitação da IA | 521.3402 | 100 |  | Todo
Testes | 1178.0426 |  |  | Todo

## Estimativa de Tempo
Semi-destacado | 3 | 1.12
Esforço | 13427.5446
Duração | 69.6208