## Estimativa de Tempo COCOMO
Tipo | Qtd Baixa | Qtd Média | Qtd Alta |  | Número pergunta | Respostas
ALI | 0 | 9 | 2 |  | 1 | 0
AIE | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0
EE | 6 | 4 | 0 |  | 3 | 0
SE | 4 | 3 | 1 |  | 4 | 3
CE | 6 | 4 | 0 |  | 5 | 0
[5 empty] | 6 | 0
Peso | Peso p/ baixo | Peso p/ médio | Peso p/ alto |  | 7 | 0
ALI | 7 | 10 | 15 |  | 8 | 0
AIE | 5 | 7 | 10 |  | 9 | 3
EE | 3 | 4 | 6 |  | 10 | 4
SE | 4 | 5 | 7 |  | 11 | 0
CE | 3 | 4 | 6 |  | 12 | 0
[5 empty] | 13 | 0
PFNA |  | 226 |  |  | 14 | 0
LOC por PFNA |  | 15 |  |  | Total | 10
PF |  | 169.5
LOC estimadas |  | 3390
Projeto Simples | 3 | 1.12 | 2.5 | 0.35
KLOC | 3.39
Esforço | 11.7746
Homem Mês | 5.9261
Membros | 5
Salário mensal | 4000
Custos Adminisrativos | 5750
Custo de Desenvolvimento | 23704.4957
Custo das atividades | 29454.4957
Margem de Lucro | 4740.8991
Orçamento | 34195.3949

## Tarefas
Tarefa | Data começo | Status | Data Fim
Jogo War | 2022-09-02 | Doing
Escolher canais de comunicação | 2022-09-02 | Done | 2022-09-02
Definir os papéis da equipe | 2022-09-09 | Done | 2022-09-09
Definir o escopo do produto | 2022-09-11 | Done | 2022-09-11
Especificar requisitos funcionais | 2022-09-18 | Doing | 2022-09-25
Especificar regras do war | 2022-09-18 | Done | 2022-09-18
Especificar requisitos não funcionais | 2022-09-18 | Doing | 2022-09-25
Analisar requisitos | 2022-09-18 | Doing | 2022-09-25
Definir Arquitetura do software | 2022-09-25 | Todo | 2022-09-25
Calcular estimativas de esforço usando COCOMO | 2022-09-24 | Todo | 2022-09-24
Calcular estimativas de esforço usando APF baseada na EAP | 2022-09-24 | Todo | 2022-09-24
Estimar esforço e duração do projeto | 2022-09-24 | Done | 2022-09-24
Construir EAP do projeto | 2022-09-18 | Done | 2022-09-18
Fazer gráfico de Gantt do projeto |  | Todo
Fazer análise do CPM do projeto |  | Todo
Realizar estimativa do cronograma do projeto |  | Todo
Definir orçamento do projeto |  | Todo
Calcular exposição de riscos |  | Todo
Calcular SPI |  | Todo
Calcular CPI |  | Todo
Gerenciar riscos do projeto |  | Todo
Apresentações (3 apresentações) |  | Todo
Reuniões de grupo (11 reuniões) |  | Todo
Planejamento | 2022-09-02 | Doing
Implementar seleção de dificuldade das IAs |  | Todo
Implementar itens do menu |  | Todo
Implementar menu |  | Todo
Levantar referências de design |  | Todo
Gerar tabuleiro com mapa mundi |  | Todo
Implementar escolha de cor do exército |  | Todo
Implementar tabuleiro |  | Todo
Implementar distribuição inicial de cartas |  | Todo
Implementar condição de vitória/derrota |  | Todo
Implementar fim de turno |  | Todo
Implementar distribuição de tropas |  | Todo
Desenvolver lógica de turnos |  | Todo
Implementar máquina de regras |  | Todo
Implementar decisão de distribuição de tropas |  | Todo
Implementar decisão de ataque |  | Todo
Implementar IA aleatória |  | Todo
Implementar decisão de distribuição de tropas |  | Todo
Implementar decisão de ataque |  | Todo
Implemetar IA com grau de inteligência |  | Todo
Implementar IA |  | Todo
Implementar menu do jogador humano |  | Todo
Implementar jogador |  | Todo
Gerar fronteiras dos territórios |  | Todo
Implementar atributos dos territórios |  | Todo
Implementar território |  | Todo
Desenvolvimento |  | Todo
Implementar testes para aceitação da interface |  | Todo
Implementar testes de aceitação para as regras de jogo |  | Todo
Implementar testes de aceitação da IA |  | Todo
Testes |  | Todo